## Tabelle1
Userstories |  | Priorität | Verantwortliche | Zeit [min] |  | Status
|  |  |  | geschätzt | tatsächlich | Design | Implem. | Test | Doku | Fertig
1) Vorbereitung
| Libraries-Recherche |  |  | 60
| Anlernen der Libaries |  |  | 240
2) Designüberlegungen
| SW-Design |  |  | 180
| GUI-Design |  |  | 60
| UAT Überlegung (UserAcceptanceTest) |  |  | 240
3) Implementierung
3.1) OpenGL
| Objekte erstellen |  |  | 90
- Zentraler Stern
- 2 Planeten
- 1 Mond
| Objekte mit Texturen belegen |  |  | 180
- Texturen suchen
| Lichtquelle erstellen |  |  | 120
- Schattenberechnung implementieren
| Kamera(s) erstellen |  |  | 120
| Animation implementieren |  |  | 240
- Rotationshierarchie erstellen
3.2) Eventkoordinierung
| Kameraposition umschalten |  |  | 120
| Animation starten/stoppen |  |  | 120
| Geschwindigkeit beschleunigen/starten |  |  | 120
| Licht an-/ausschalten |  |  | 120
4) Testing
| - UAT |  |  | 360
5) Dokumentation
| - Sphinx-Doku |  |  | 120
| - Projektprotokoll |  |  | 120
|  |  | Gesamt: | 43.5