## Tabelle1
Userstories |  | Priorität | Verantwortliche | Zeit [min] |  | Status
|  |  |  | geschätzt | tatsächlich | Design | Implem. | Test | Doku | Fertig
1) Vorbereitung
| Libraries-Recherche | HIGH | DB/MS | 60
| Anlernen der Libaries | HIGH | DB/MS | 240
2) Designüberlegungen
| SW-Design | HIGH | DB | 180
| GUI-Design | HIGH | MS | 60
| UAT Überlegung (UserAcceptanceTest) | HIGH | DB/MS | 240
3) Implementierung
3.1) OpenGL
| Objekte erstellen | HIGH | MS | 90
- Zentraler Stern
- 2 Planeten
- 1 Mond
| Objekte mit Texturen belegen | MEDIUM | DB | 180
- Texturen suchen
| Lichtquelle erstellen | MEDIUM | MS | 120
| Schattenberechnung implementieren | LOW | DB
| Kamera(s) erstellen | LOW | MS | 120
| Animation implementieren | HIGH | DB | 240
- Rotationshierarchie erstellen
3.2) Start-Menü
| Splashscreen erstellen | HIGH | MS | 180
3.3) Eventkoordinierung
| Kameraposition umschalten | MEDIUM | MS | 120
| Animation starten/stoppen | MEDIUM | DB | 120
| Geschwindigkeit beschleunigen/starten | LOW | DB | 120
| Licht an-/ausschalten | MEDIUM | MS | 120
| Spiel starten | HIGH | MS | 120
4) Testing
| - UAT | HIGH | DB/MS | 360
5) Dokumentation
| - Sphinx-Doku | MEDIUM | DB | 120
| - Projektprotokoll | HIGH | MS | 120
|  |  | Daniel | 23.5 | 0
|  |  | Martin | 25 | 0
|  |  | Gesamt: | 46.5 | 0